## Cotización
Estimación Proyecto Indorama Autefa | [7 empty] | Tarifas |  |  | TDC | 12.5
[8 empty] | Clave | Concepto | Costo
Ingeniería | [7 empty] | ING | Ingeniería | 475 | 38 | 475
Concepto | Días | Servicio | Costo |  |  |  |  | SOP | Soporte | 400 | 32 | 400
Análisis |  |  | 0 | 3800 |  |  |  | DOC | Documentación | 250 | 20 | 250
Análisis DB | 1 | ING | 3800 |  |  |  |  | DIS | Diseño Gráfico | 250 | 20 | 250
|  |  | 0 |  |  |  |  | GAR | Garantía | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | CTL | Ing de Control | 700 | 56 | 700
0
0
Servicios |  |  | 0 | 53200
Adquisición OPC | 5 | ING | 19000
Pantalla | 4 | ING | 15200
Job transferencia SQL | 1 | ING | 3800
Consola | 3 | ING | 11400
Exportar a Texto | 1 | ING | 3800
0
0
Mantenimiento a Catálogos |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
Consulta Indicadores |  |  | 0 | 0
0
0
0
Portal de reportes SSRS |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Documentación |  |  | 0
Manual Técnico | 1 | DOC | 2000
Manual Usuario | 1 | DOC | 2000
|  | DOC | 0
|  | DOC | 0
|  | DOC | 0
|  | DOC | 0
PRUEBAS FAT |  | SOP | 0
0
INGENIERÍA DE CONTROL |  |  | 0
|  | CTL | 0
0
0
0
Total Ingeniería= | 17 |  | 61000 | 61000 | TSR
Horas= | 136
Semanas= | 3.4
Meses= | 0.85 | 2 meses dos recursos
Licencias de Software
Concepto | Cant | Precio Uni | Total
Ignition Works MES con 5 celdas | 0 | 12192.2222 | 0
0
Celda Adicional |  | 437.5 | 0
0
0
Total= |  |  | 0
Hardware
Concepto | Cant | Costo Uni | CostoTotal | %Margen | Precio Uni | Precio Total
Gabinetes, PLC y Ensamble | 0 | 15700 | 0 |  | 15700 | 0
Servidor Dell T110 II | 0 | 1350 | 0 | 10% | 1485 | 0
Panel PC 12" TPC-1250H-N2AE | 0 | 1683 | 0 | 10% | 1851.3 | 0
Access Point Advantech EKI-6311GN | 0 | 395 | 0 | 10% | 434.5 | 0
Switch Advantech 5 Puertos EKI-2525-AE | 0 | 95 | 0 | 10% | 104.5 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
Total= |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Puesta en Marcha
Concepto | Días | Servicio | Costo
Puesta en Marcha | 1 | SOP | 3200
Capacitacion | 0 | SOP | 0
Validacion de celdas | 0 | SOP | 0
Instalacion equipos de Control | 0 | CTL | 0 | ABR
0
Total Puesta en Marcha= | 1 |  | 3200 | 3200 | TSR
Viáticos
Concepto | Cant | Costo Uni | Total
Autobuses | 2 | 500 | 1000
Noches | 0 | 85 | 0
Taxis | 0 | 6 | 0
Alimentos | 0 | 18 | 0
Total Viáticos= |  |  | 1000
Resumen de Costos
Concepto |  | Monto | %
Ingeniería |  | 61000 | 93.56%
Licencias |  | 0 | 0%
Hardware |  | 0 | 0%
Puesta en Marcha |  | 3200 | 4.908%
Viáticos |  | 1000 | 1.534%
TOTAL |  | 65200 | 100%
%
Servicios TSR |  | 64200 | 98.47%
Note on J11: MTB: Esta documentación es de usuario, procedimientos, presentaciones, Screenshots, etc. (las FS y Análisis se consideran ingeniería)
Note on J13: MTB: O cualquier otra actividad sin costo para el cliente